## List1
Webove Aplikace Cerny Tym
Kapitan: Ondrej Gvozdik (ostatní nebyli na první hodine)
Clenove: Vladyslav Butym, Samuel Jošt, Tadeáš Láznička

http://191.96.1.93

Grafik/Designer
Název úkolu	Přiřazeno k	Hotovo?	Odpracované hodiny		Plat
Vytvořit náčrt hlavní stránky	Butym	Ano	2 hodiny
Vytvořit náčrt seznamu maturitních zkoušek, školních testů a událostí	Butym	Ano	1 hodina
Vytvořit náčrt seznamu maturitních otázek, témat a četby	Butym	Ano	1 hodina
Vytvořit HTML layout hlavní stránky	Butym	Ano	4 hodiny
Vytvořit HTML layout seznamu maturitních zkoušek, školních testů a událostí	Butym	Ano	2 hodiny
Vytvořit HTML layout seznamu maturitních otázek, témat a četby	Butym	Ano	2 hodiny
Vytvořit jednotný CSS pro celou aplikaci	Butym	Ano	1 hodina
Implementovat responzi pro hlavní stránku	Butym	Ano	1 hodina
Implementovat responzi pro seznam maturitních otázek, témat a četby	Butym	Ano	1 hodina
Implementovat responzi pro seznam maturitních zkoušek, školních testů a událostí	Butym	Ano	1 hodina
Přidání ikonek a obrázků pro lepší vzhled	Butym	Ano	1 hodina		5000

Developer
Název úkolu	Přiřazeno k	Hotovo?	Odpracované hodiny		Plat
Analyzovat data potřebné k aplikaci	Láznička	Ano	2 hodiny
Vytvořit návrh databáze	Láznička	Ano	2 hodiny
Vybrat databázový server	Láznička	Ano	1 hodina
Implementovat návrh databáze	Láznička	Ano	4 hodiny
Vytvořit uživatelské účty k databázi	Láznička	Ano	1 hodina		2000
Vytvořit návrh komunikace mezi back-end a front-end
Vybrat JS framework
Implementovat back-end v Python Flask
Integrovat aplikaci do webového serveru
Implementovat ukládání lokálních dat do prohlížeče
Implementovat komunikaci mezi webovým serverem a databází
Implementovat aplikaci v JS
Implementovat komunikaci mezi webovým serverem a aplikací

Server admin/DevOps
Název úkolu	Přiřazeno k	Hotovo?	Odpracované hodiny		Plat
Obstarat server pro deployment projektu	Gvoždík	Ano	2 hodiny
Zabezpečit server proti útoku	Gvoždík	Ano	2 hodiny
Instalovat Python	Gvoždík	Ano	2 hodiny
Instalovat Flask	Gvoždík	Ano	1 hodina
Instalovat databázový server	Gvoždík	Ano	4 hodina
Konfigurovat Python Flask pro webový server	Gvoždík	Ano	1 hodina
Nasadit Python Flask webový server vytvořený Developerem	Gvoždík	Ano	1 hodina
Nasadit databázi vytvořenou Developerem	Gvoždík	Ano	1 hodina		4000
Implementovat archivaci databáze	Gvoždík	Ne
Připravit testovací verzi databáze a serveru	Gvoždík	Ne

Quality assurance/Tester
Název úkolu	Přiřazeno k	Hotovo?	Odpracované hodiny
Vytvořit testovací scénáře	Jošt	Ano	1 hodina
Otestovat zabezpečení serveru	Jošt	Ano	1 hodina
Otestovat zabezpečení webového serveru	Jošt	Ano	2 hodiny
Otestovat zabezpečení databáze	Jošt	Ano	1 hodina
Vytvořit testovací data pro databázi	Jošt	Ne
Otestovat webovou aplikace s různými prohlížeči	Jošt	Ano	1 hodina
Napsat testy pro back-end	Jošt	Ne
Zkontrolovat integritu dat u databáze	Jošt	Ne
Zkontrolovat oprávnění u databáze	Jošt	Ne
Uskutečnit testovací scénaře	Jošt	Ano	1 hodina		2000